2013年国家社科基金申报工作进度安排

一、宣传动员

2013年1月9日，发布申报通知及相关文件。

2013年1月25日前，各单位组织召开动员会，联系院内外专家举办申报辅导讲座或报告会，重点加强对项目申请书的撰写指导。

二、项目申报

2013年2月20日前，申请人员按照《2013年度国家社科基金项目课题指南》进行调研，构思选题，搜集资料，完成项目申请书初稿并提交本单位。

三、项目评审

2013年2月25日前，各单位组织校内外专家对项目申请书进行预评审并反馈修改意见。各单位应提前将评审会时间、地点告知社科处（联系人：张鹏飞,13991324501;马洁，18629359758）。

2013年2月25日，各单位将预评审通过人员的申报材料（申请书和《课题论证》活页各一式15份）及本单位申报人员汇总表报送社科处。

2013年2月26日-28日：社科处组织校内外专家进行评审筛选，根据我校推荐名额，确定最终的申报项目，并反馈修改意见。

2013年3月3日前，评审通过的申请人根据专家评审意见，对申请材料进行修改完善定稿并提交本单位。

四、材料报送

2012年3月4日前，各单位报送最终正式申报材料至社科处，申报材料要求：

1.申请书一律要求用计算机填写、A3纸双面印制、中缝装订。申请书一式7份、《课题论证》活页一式7份并夹在《申请书》内，同时送申请书及活页电子文件。

2.各单位通过《国家社科基金项目申报管理信息系统》（2010年版）做好课题申报数据录入工作，确保数据录入准确（不录入“参加者”、“推荐人”、“课题设计论证”3项内容）；同时报送录入的的电子数据（即xmsbsj.dbf文件）。

3.用管理系统打印的《国家社科基金申请书清单》和《各学科分类申报梳理汇总统计表》。

2011年3月5日，社科处将申报材料分类汇总、加盖公章，报送陕西省哲学规划办公室。

社科处

二〇一三年一月九日